## Slide 1
ABC AI Training Proposal
01
PROPOSAL PRESENTATION
โครงการอบรมพนักงาน
การใช้ AI เพื่อการทำงาน
บริษัท ABC จำกัด | อบรม Onsite 1 วัน | ผู้เข้าอบรม 100 คน
Learn • Practice • Apply • Measure
AI for Work
จัดทำตามข้อกำหนด TOR

## Slide 2
ABC AI Training Proposal
02
ภาพรวมข้อเสนอโครงการ
สรุปเงื่อนไขหลักของการอบรมตาม TOR และแนวทางดำเนินงาน
100
คน
พนักงานบริษัท ABC จำกัด
คละระดับตำแหน่งและหน่วยงาน
6
ชั่วโมง
อบรม 1 วัน
ไม่รวมพักเบรก
Onsite
บรรยาย + Workshop
ณ ออฟฟิศบริษัท ABC
Pre/Post
วัดผลก่อน–หลัง
สรุป Learning Gain
เป้าหมายของข้อเสนอ ออกแบบหลักสูตรที่ทำให้ผู้เรียนเข้าใจ AI, เขียน Prompt ได้จริง, นำไปประยุกต์กับงานประจำวัน และมีข้อมูลวัดผลหลังอบรมเพื่อใช้ต่อยอดในองค์กร

## Slide 3
ABC AI Training Proposal
03
หลักการและเหตุผล
AI กลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพงานหลายประเภท
สิ่งที่องค์กรต้องการ
• เพิ่มประสิทธิภาพงานเอกสารและการสื่อสาร
• ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปสาระสำคัญ
• ลดเวลางานซ้ำและงานประจำวัน
• ใช้งานอย่างปลอดภัย เหมาะกับบริบทงาน
สิ่งที่หลักสูตรต้องตอบ
• ให้พื้นฐาน AI และ Generative AI ที่เข้าใจง่าย
• ฝึก Prompt ให้ได้ผลลัพธ์ตรงตามต้องการ
• เชื่อมตัวอย่างกับงานจริงของผู้เรียน
• วัดผลและสรุป Learning Gain หลังอบรม

## Slide 4
ABC AI Training Proposal
04
วัตถุประสงค์การอบรม
ทำให้ผู้เรียน “เข้าใจ → ใช้เป็น → ใช้ได้อย่างเหมาะสม”
เข้าใจ AI เข้าใจพื้นฐาน AI และ Generative AI ในระดับที่ใช้ทำงานได้
ใช้ AI กับงานจริง ประยุกต์ใช้กับเอกสาร วิเคราะห์ข้อมูล สรุปประชุม อีเมล และงานประจำวัน
เขียน Prompt ตั้งคำถามและสั่งงาน AI ให้ได้ผลลัพธ์ตรงโจทย์มากขึ้น
พร้อมปรับตัว ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
Outcome: ผู้เรียนมีความเข้าใจที่ใช้ต่อได้จริง และองค์กรมีฐานความรู้ร่วมในการใช้ AI อย่างเหมาะสม

## Slide 5
ABC AI Training Proposal
05
แนวทางออกแบบหลักสูตร
สมดุลระหว่างความรู้พื้นฐาน การฝึกปฏิบัติ และการนำไปใช้จริง
1
Learn
เข้าใจ AI, Generative AI และตัวอย่างเครื่องมือที่ใช้ในองค์กร
2
Practice
ฝึกเขียน Prompt และทดลองปรับผลลัพธ์จากสถานการณ์งานจริง
3
Apply
นำ AI ไปใช้กับเอกสาร ข้อมูล อีเมล สรุปประชุม และงานประจำวัน
4
Measure
ประเมิน Pre-test/Post-test และสรุปผล Learning Gain
หลักการสำคัญ ผู้เรียนต้องได้ลองทำจริงในห้อง ไม่ใช่แค่ฟังบรรยาย

## Slide 6
ABC AI Training Proposal
06
กำหนดการอบรม 1 วัน
โครงสร้างเวลา 09.00–16.30 น. พร้อม Pre-test และ Post-test
08.45–09.00
Pre-test
วัดความรู้พื้นฐานก่อนเริ่มอบรม
09.00–10.30
แนวคิดพื้นฐาน AI / Generative AI
LLM และเครื่องมือ AI ที่นิยมใช้ในองค์กร
10.45–12.00
การเขียน Prompt อย่างมีประสิทธิภาพ
เทคนิคตั้งคำถามและสั่งงานให้ได้ผลลัพธ์ตรงโจทย์
13.00–14.30
การประยุกต์ใช้ AI ในการทำงานจริง
เอกสาร ข้อมูล สรุปประชุม อีเมล และงานประจำวัน
14.45–16.15
Workshop จากกรณีศึกษา + Q&A
ฝึกปฏิบัติเป็นกลุ่ม/รายบุคคล พร้อมคำแนะนำ
16.15–16.30
Post-test + Evaluation
สรุปเนื้อหา วัดผลหลังเรียน และประเมินผลอบรม
6
ชั่วโมง
การเรียนรู้หลัก
ไม่รวมพักเบรก

## Slide 7
ABC AI Training Proposal
07
รูปแบบ Workshop
ฝึกใช้ AI กับงานประจำวันที่ผู้เรียนเจอจริง
กิจกรรมในห้องอบรม
• ฝึกเขียน Prompt จากโจทย์งานจริง
• ปรับ Prompt เพื่อให้ผลลัพธ์ดีขึ้น
• ทดลองใช้ AI ช่วยสรุป / ร่าง / วิเคราะห์
• Q&A พร้อมคำแนะนำตามสถานการณ์
เอกสาร สรุปเนื้อหา / ร่างโครงร่าง
ข้อมูล หา Insight / จัดหมวดหมู่
ประชุม สรุป Action Items
อีเมล ร่างข้อความให้เหมาะกับบริบท
กรณีศึกษาและแบบฝึกหัดสามารถปรับให้สอดคล้องกับลักษณะงานจริงของบริษัท

## Slide 8
ABC AI Training Proposal
08
การวัดผลและรายงานหลังอบรม
วัดก่อน–หลัง เพื่อเห็นพัฒนาการที่เกิดขึ้นจริง
1
Pre-test
วัดความรู้พื้นฐานของผู้เข้าอบรมก่อนเริ่มหลักสูตร
2
Post-test
วัดความรู้หลังเรียนและเปรียบเทียบกับคะแนนก่อนอบรม
3
Learning Gain Report
สรุปผลคะแนนรายบุคคล วิเคราะห์ระดับความรู้ที่เพิ่มขึ้น และส่งมอบภายใน 7 วันทำการ
ผลลัพธ์ที่บริษัทได้รับ คะแนน Pre/Post-test + สรุปวิเคราะห์ Learning Gain + แบบประเมินผลการอบรม

## Slide 9
ABC AI Training Proposal
09
แผนการดำเนินงานแบบ Onsite
ออกแบบเพื่อรองรับผู้เข้าอบรม 100 คนในห้องอบรมของบริษัท ABC
รูปแบบห้องเรียน บรรยายรวม + แบ่งกลุ่ม/รายบุคคล เพื่อฝึกปฏิบัติและถามตอบ
บทบาทวิทยากร เตรียมเนื้อหา สื่อการสอน แบบฝึกหัด และอุปกรณ์นำเสนอ
สถานที่อบรม ห้องอบรม/ห้องประชุมของบริษัท ABC จำกัด

## Slide 10
ABC AI Training Proposal
10
สิ่งส่งมอบของโครงการ
ส่งมอบทั้งก่อนอบรม ระหว่างอบรม และหลังอบรม
ก่อนอบรม • เนื้อหาหลักสูตร
• สื่อการสอนและเอกสารประกอบ
• แบบทดสอบ Pre-test/Post-test
วันอบรม • การบรรยาย 6 ชั่วโมง
• Workshop และกรณีศึกษา
• Q&A และคำแนะนำระหว่างฝึก
หลังอบรม • แบบประเมินผลการอบรม
• รายงานสรุปผลภายใน 7 วันทำการ
• ให้คำปรึกษา/ตอบคำถาม 30 วัน

## Slide 11
ABC AI Training Proposal
11
แผนเวลาและ Milestone
อ้างอิงวันที่และเงื่อนไขตาม TOR
1
31 ส.ค. 2569
กำหนดส่งข้อเสนอ: ประวัติวิทยากร ตัวอย่างเนื้อหา และใบเสนอราคา
2
ก่อนวันอบรม
ปรับหัวข้อย่อย/กรณีศึกษาให้ผ่านความเห็นชอบจากบริษัท
3
15 ก.ย. 2569
จัดอบรม Onsite เวลา 09.00–16.30 น. พร้อม Pre/Post-test
4
หลังอบรม
ส่งรายงานผลภายใน 7 วันทำการ และตอบคำถามเพิ่มเติม 30 วัน
หมายเหตุ: กำหนดการและหัวข้อย่อยสามารถปรับได้ตามความเหมาะสม โดยผ่านความเห็นชอบจากบริษัทก่อนวันอบรมจริง

## Slide 12
ABC AI Training Proposal
12
Profile ผู้บรรยาย
เว้นพื้นที่สำหรับเพิ่มข้อมูลผู้บรรยายภายหลัง
Photo
ชื่อ–นามสกุล
ตำแหน่ง / องค์กร
หัวข้อสำหรับเติมข้อมูล • ประสบการณ์ด้าน AI / Digital Technology
• ประสบการณ์การเป็นวิทยากร
• ผลงานหรือองค์กรที่เคยอบรม
• คุณวุฒิ ใบรับรอง หรือ Portfolio ที่เกี่ยวข้อง
พื้นที่นี้ตั้งใจเว้นไว้ให้ผู้เสนอเพิ่ม Profile จริง

## Slide 13
ABC AI Training Proposal
13
งบประมาณและเงื่อนไขการชำระเงิน
สรุปเงื่อนไขเชิงพาณิชย์ตาม TOR
100,000
บาท
งบประมาณโครงการ
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
15
วัน
หลังส่งมอบงานและเอกสารครบถ้วน
และบริษัทตรวจรับงานเรียบร้อย
ผู้รับจ้างออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีให้ถูกต้องตามกฎหมาย